NEEXIA

Plan de crecimiento en Instagram: leads reales desde cero

Documento de trabajo — 14 de julio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Punto de partida: la cuenta @neexia arranca de cero — cero seguidores, 5 posts publicados de forma manual, bio sin descripción ni link. La decisión explícita fue no recurrir a la red de contactos personal, porque esos seguidores no representan interés real en Neexia.

Objetivo: construir una audiencia de calidad — dueños de pymes, emprendedores, responsables de marketing u operaciones — que se traduzca en leads reales para los cinco servicios de Neexia (diagnóstico, automatización, agentes de IA, chatbots, desarrollo web).

Enfoque: tres frentes en paralelo, no secuenciales:

- Optimización del perfil — gratis, rápido, se hace primero.

- Contenido para descubrimiento algorítmico — motor de alcance orgánico, principalmente vía Reels.

- Prospección activa — ir a buscar al lead donde ya está, en vez de esperar a que llegue solo.

Horizonte realista: con aplicación consistente, los resultados de crecimiento orgánico en Instagram suelen verse recién a los 2-3 meses. No es una táctica de resultados inmediatos.

# 2. Diagnóstico de la situación actual

## Perfil

- Cuenta @neexia, nombre visible "neexia.ai".

- Bio actual dice solo "neexia", sin descripción ni link clickeable — el sitio solo aparece grabado dentro de las imágenes, no es accesible con un toque.

## Contenido

- 5 posts publicados manualmente en Canva (Diagnóstico, Automatización, Agentes de IA, Chatbots, Desarrollo web).

- El estilo de ilustración es inconsistente entre posts (mezcla de clipart plano, semi-realista y geométrico), lo que choca con la identidad visual de línea limpia ya definida en el sitio y cargada como assets de marca.

## Producción

- Ya existe un pipeline de automatización (formulario → copy generado → imagen con Orshot → aprobación por mail → publicación) que soporta tanto posts únicos como carruseles de 5 slides. Esto significa que el cuello de botella no va a ser producir contenido con diseño consistente — ya está resuelto — sino sostener el ritmo de publicación y, sobre todo, la prospección activa manual.

# 3. Cómo se descubre una cuenta nueva en Instagram hoy

Instagram no usa un único algoritmo: hay sistemas separados para Feed, Reels, Explore e Historias, cada uno con señales propias. Para una cuenta sin seguidores, lo relevante es:

- Reels es el canal principal de descubrimiento. Explore prueba el contenido con gente que todavía no te sigue; si retienen, lo empuja a más gente.

- Las señales que más pesan son guardados y compartidos — pesan hasta 3-5 veces más que un "me gusta" a la hora de decidir si mostrarte a cuentas nuevas.

- El tiempo de reproducción (watch time) es la señal más importante en Reels; los primeros 3 segundos deciden si alguien se queda o sigue de largo.

- El contenido original se premia y el reciclado (repost sin edición) se penaliza.

- Los hashtags siguen sirviendo, pero como clasificador de contenido, no como buscador de tráfico masivo. Desde diciembre de 2025 hay un límite duro de 5 hashtags por publicación — conviene usar pocos y de nicho (entre 50 mil y 500 mil publicaciones) antes que muchos genéricos.

# 4. Frente 1 — Optimización del perfil

Es lo primero a resolver porque no cuesta nada y es el freno más simple de sacar del camino antes de invertir tiempo en traer gente nueva.

- Completar la bio: quién es Neexia, qué resuelve y para quién, en 1-2 líneas.

- Agregar un link clickeable (a la web o a una página de contacto directa).

- Resolver la inconsistencia visual entre los posts existentes, migrando a los íconos de marca (línea limpia) ya cargados en el sistema de diseño — esto también da mejor primera impresión a cualquiera que llegue desde un Reel o un follow.

- Más adelante, considerar Highlights por servicio (uno por cada una de las cinco líneas) una vez haya contenido suficiente acumulado.

# 5. Frente 2 — Contenido para descubrimiento

Los Reels son el motor de alcance con cuentas nuevas; los carruseles (ya automatizados) funcionan mejor como refuerzo educativo para quien ya llegó al perfil, no como primera puerta de entrada. Ángulos por servicio:

| Servicio | Ángulo de contenido para Reels |
| --- | --- |
| Diagnóstico y análisis | "Así se ve un diagnóstico real": mostrar el antes/después de detectar un cuello de botella en un proceso |
| Automatización de procesos | "Esto tomaba X horas, ahora toma Y minutos": demo concreta de una tarea manual resuelta |
| Agentes de IA | Un agente respondiendo o resolviendo algo en tiempo real, con contexto de qué problema resuelve |
| Chatbots conversacionales | Conversación real (o simulada) mostrando cómo responde un chatbot bien entrenado vs. uno genérico |
| Desarrollo web | Transformación visual: sitio viejo/lento vs. sitio nuevo, o un recorrido rápido por una web entregada |

## Ritmo sugerido en fase de arranque

- 3-4 Reels por semana, con gancho en los primeros 3 segundos y foco en un problema concreto resuelto.

- 1-2 carruseles por semana como contenido de refuerzo/educativo.

- Voz a nivel agencia ("en Neexia hacemos/ayudamos"), no de fundador individual — así ya se viene trabajando el contenido publicado.

- Máximo 5 hashtags por publicación: 2-3 de nicho específico (ej. automatización para pymes, agentes de IA) + 1-2 de industria más amplia.

# 6. Frente 3 — Prospección activa

## Definir a quién buscar

El ICP (cliente ideal) son dueños de pymes, emprendedores y responsables de marketing u operaciones en negocios chicos o medianos que podrían necesitar automatización, agentes de IA o chatbots. Explícitamente no son leads otras agencias de IA — esas son pares de industria, útiles como fuente de audiencia pero no como objetivo de venta.

## Dónde buscarlos

- Cuentas semilla: otras agencias de marketing, automatización o consultoría de negocio (para interactuar con SU audiencia, no para competir), comunidades de emprendedores o pymes locales, hashtags de nicho.

- Señales de intención de compra a buscar en comentarios y posts: alguien pide recomendaciones de herramientas, se queja de un proceso lento o manual, compara proveedores, o anuncia un lanzamiento, contratación o crecimiento — momento típico donde surge la necesidad de automatizar.

## Mecánica y ritmo

- Comentar algo genuino antes de seguir; seguir; esperar interacción antes de escribir un mensaje directo.

- Ritmo seguro para una cuenta nueva (primer mes): entre 20 y 50 follows por día, distribuidos a lo largo del día (5-25 acciones por hora), nunca en ráfagas. Instagram detecta patrones de actividad, no solo totales diarios.

- Pasado el primer mes, sin restricciones, se puede subir a 50-100 follows/día.

Riesgo real: pasarse de ritmo puede derivar en bloqueos temporales (12-48h), shadowban (2-4 semanas) o suspensión. Herramientas de automatización de mass-follow violan los términos de Instagram y son un riesgo alto para una cuenta que recién está construyendo reputación — no se recomiendan.

# 7. Outreach por mensaje directo (DM)

No conviene mandar DMs fríos con un perfil vacío — se lee como spam y baja la credibilidad. Recién tiene sentido una vez que la bio esté completa y haya contenido real publicado.

- DM siempre personalizado, nunca plantilla copiada y pegada — dirigido a quien ya interactuó con el contenido o mostró una señal de intención clara.

- Estructura sugerida: mencionar algo específico y real sobre su negocio o comentario, ofrecer valor concreto (ej. "vimos que mencionaste [problema], armamos algo similar para [tipo de negocio], ¿te cuento cómo lo resolvimos?"), sin pedir la venta en el primer mensaje.

- Expectativa realista: con 10-15 DMs bien dirigidos por día, las primeras respuestas suelen llegar en la primera semana, con 2-4 llamadas agendadas en el primer mes — número que puede subir a 8-12 llamadas/mes hacia el mes 2-3 si se ajusta el enfoque.

# 8. Plan de acción por fases

| Fase | Cuándo | Foco | Acciones clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Semana 1 | Base | Completar bio y link. Unificar el estilo visual de los posts ya publicados (migrar a los íconos de marca). Definir ICP por escrito y armar lista de 15-20 cuentas semilla. |
| Fase 1 | Semanas 2-4 | Arranque | 3-4 Reels/semana + 1-2 carruseles/semana según pilares de contenido. Prospección activa: 20-30 follows/día con comentario previo. Registro semanal de métricas. |
| Fase 2 | Mes 2 | Ajuste | Iterar contenido según qué Reels retuvieron más. Empezar DMs personalizados a quienes ya interactuaron. Subir ritmo de follows si no hubo restricciones. |
| Fase 3 | Mes 3 | Evaluación | Medir resultados vs. objetivo. Refinar pilares y mensajes de DM. Evaluar Highlights por servicio si hay contenido suficiente acumulado. |

# 9. Métricas a seguir

| Métrica | Por qué importa |
| --- | --- |
| Seguidores nuevos por semana | Calidad sobre cantidad: ver si son cuentas con actividad real, no bots |
| Retención / watch time en Reels | Señal #1 del algoritmo para decidir si te muestra a más gente |
| Guardados y compartidos por post | Pesan 3-5x más que un like para llegar a cuentas nuevas |
| Respuestas a DMs enviados | Mide si el mensaje y el targeting están funcionando |
| Llamadas o reuniones agendadas | El indicador real de lead, no solo de alcance |
| Restricciones o bloqueos recibidos | Si aparece uno, bajar el ritmo de follows de inmediato |

# 10. Riesgos y advertencias honestas

- La prospección activa manual es lenta y no escala sin herramientas — pero las herramientas de mass-follow automatizado violan los términos de Instagram y pueden arruinar la cuenta antes de arrancar.

- No esperar leads significativos antes de 6-8 semanas de aplicación consistente.

- El pipeline de producción de contenido ya está resuelto; el verdadero cuello de botella va a ser el tiempo que requiere la prospección activa, que no está automatizada.

# 11. Próximos pasos inmediatos

- Completar bio y link esta semana — es gratis y rápido.

- Definir el ICP por escrito y armar la primera lista de 15-20 cuentas semilla.

- Decidir qué Reel se graba primero, siguiendo los ángulos de contenido de la sección 5.